Semagora

MODE D’EMPLOI – PAGES À SUPPRIMER AVANT LE DÉPÔT

# Modèle de mémoire technique

Appel d’offres public : structure, consignes et exemple rédigé

Un mémoire technique est noté sur les critères du règlement de consultation (RC), pas sur la réputation de l’entreprise. Ce modèle vous aide à répondre exactement à ce qui est noté, avec des engagements précis et des preuves.

- Lisez le RC crayon en main

Relevez les critères et sous-critères de la valeur technique, leur pondération, le nombre de pages autorisé et le format attendu. Si le RC impose un cadre de réponse, suivez-le plutôt que ce plan.

- Construisez la matrice de réponse

Listez chaque exigence du RC et du CCTP, la partie du mémoire qui y répond et la preuve jointe. Elle évite les oublis et sert de grille de relecture.

- Rédigez partie par partie

Chaque partie indique ce que l’acheteur évalue, donne une consigne et un exemple rédigé. Développez davantage les parties qui rapportent le plus de points.

- Relisez comme un évaluateur

Vérifiez chaque sous-critère avec la checklist finale et la cohérence avec votre prix, puis supprimez consignes et exemples.

L’EXEMPLE FIL ROUGE Les exemples rédigés portent sur un marché fictif. La commune d’Arvelle (25 000 habitants) confie l’entretien de ses espaces verts à un accord-cadre à bons de commande d’un an, reconductible trois fois. Le candidat, Verdance Paysage, est lui aussi fictif. Les chiffres sont illustratifs : seuls le RC et le CCTP de votre marché font foi. Critère du RC de l’exemple; Points. Prix; 40. Méthodologie et organisation; 25. Moyens humains et matériels; 20. Démarche environnementale; 10. Délais d’intervention; 5.

CE QUE CHERCHE L’ÉVALUATEUR - Une réponse à chaque sous-critère, facile à trouver - Des engagements précis : délais, effectifs, fréquences, indicateurs - Des preuves : CV, attestations, fiches techniques, références - Une organisation cohérente avec le prix et le planning

Guide complet et exemple en PDF : semagora.com/guides/memoire-technique

[Logo du candidat]

MÉMOIRE TECHNIQUE

# [Intitulé du marché]

| Marché | [intitulé exact du marché, tel qu’il figure dans le RC] |
| --- | --- |
| Référence de la consultation | [numéro de la consultation] |
| Lot | [numéro et intitulé du lot, ou « lot unique »] |
| Acheteur | [nom de l’acheteur public] |
| Candidat | [raison sociale et SIRET, ou mandataire et membres du groupement] |
| Interlocuteur | [nom, fonction, téléphone et email] |
| Date | [date de dépôt] |

# Sommaire

Matrice de réponse	[page]

1. Compréhension du besoin et du contexte	[page]

2. Organisation et moyens humains	[page]

3. Moyens matériels	[page]

4. Méthodologie d’exécution	[page]

5. Planning	[page]

6. Qualité, contrôle et gestion des risques	[page]

7. Sécurité et santé	[page]

8. Démarche environnementale	[page]

9. Références comparables	[page]

10. Annexes	[page]

# Matrice de réponse

CONSIGNE – À SUPPRIMER AVANT LE DÉPÔT Une ligne par exigence du RC ou du CCTP. Joignez la matrice à l’offre seulement si elle aide l’acheteur à noter ; sinon, gardez-la pour la relecture.

EXEMPLE RÉDIGÉ – À SUPPRIMER Exigence (pièce et article); Partie du mémoire; Preuve jointe. RC art. 7.2 – Méthodologie et organisation (25 pts); Partie 4, p. 6 à 9; Fiche d’intervention type (annexe 3). RC art. 7.2 – Moyens humains et matériels (20 pts); Parties 2 et 3; CV (annexe 1), liste du matériel (annexe 4). RC art. 7.2 – Démarche environnementale (10 pts); Partie 8; Attestation de la plateforme de compostage (annexe 5). RC art. 7.2 – Délais d’intervention (5 pts); Partie 4.3; Engagement de délais signé.

| Exigence (pièce et article) | Partie du mémoire | Preuve jointe |
| --- | --- | --- |
| [RC art. … – sous-critère (… points)] | [partie, pages] | [annexe ou document] |
| [RC art. … – sous-critère (… points)] | [partie, pages] | [annexe ou document] |
| [CCTP art. … – exigence] | [partie, pages] | [annexe ou document] |
| [CCTP art. … – exigence] | [partie, pages] | [annexe ou document] |

# 1. Compréhension du besoin et du contexte

CONSIGNE – À SUPPRIMER AVANT LE DÉPÔT Ce que l’acheteur évalue : Rarement notée seule, cette partie conditionne la note de méthodologie : l’acheteur vérifie que vous avez lu son dossier et repéré ses contraintes. - Reformulez le besoin avec vos mots : périmètre, volumes, niveaux de service, durée. - Citez les contraintes du CCTP et dites comment vous les traitez. - Une demi-page à une page suffit. À éviter : Recopier le CCTP ou l’avis de marché ; Présenter l’entreprise au lieu du besoin.

EXEMPLE RÉDIGÉ – À SUPPRIMER La commune d’Arvelle confie l’entretien de 38 hectares répartis sur 46 sites : 12 parcs et squares, les abords de 9 groupes scolaires, le cimetière communal et les accotements des voies. Le CCTP distingue trois niveaux d’entretien (soigné, courant, naturel) et exclut tout produit phytosanitaire de synthèse. Trois contraintes structurent notre organisation : intervenir aux abords des écoles en dehors des entrées et sorties d’élèves, présenter un cimetière irréprochable avant la Toussaint, et absorber le pic de végétation d’avril à juin sans retarder les autres sites. Type de site; Niveau; Tontes par an; Point de vigilance. Parcs et squares (12); Soigné; 14; Forte fréquentation le week-end. Abords d’écoles (9); Soigné; 12; Horaires d’entrée et de sortie. Cimetière; Soigné; 10; Toussaint et cérémonies. Accotements des voies; Naturel; 2; Fauche tardive, sécurité routière.

- Périmètre et volumes : [sites, surfaces ou quantités, durée du marché]

- Niveaux de service attendus : [fréquences, délais, résultats]

- Contraintes repérées et réponse proposée : [contrainte → réponse]

# 2. Organisation et moyens humains

CONSIGNE – À SUPPRIMER AVANT LE DÉPÔT Ce que l’acheteur évalue : Des personnes identifiées, qualifiées et disponibles, et une organisation qui tient en cas d’absence ou de pic d’activité. - Nommez l’interlocuteur unique de l’acheteur et l’encadrant présent sur le terrain. - Pour chacun : rôle, qualification, expérience, temps consacré au marché. - Expliquez le remplacement d’une absence et les renforts. Joignez les CV en annexe. À éviter : Un organigramme de toute l’entreprise sans lien avec le marché ; Des CV anonymes ou sans rapport avec la mission.

EXEMPLE RÉDIGÉ – À SUPPRIMER Un conducteur de travaux, interlocuteur unique de la commune, consacre 20 % de son temps au marché. Un chef d’équipe dédié à temps plein encadre quatre jardiniers paysagistes, renforcés par deux saisonniers d’avril à juin. En cas d’absence, un agent de notre équipe de remplacement, déjà formé aux sites d’Arvelle, intervient sous 24 heures. Le chef d’équipe est remplacé par son adjoint désigné. Rôle; Profil; Temps sur le marché. Conducteur de travaux; BTS Aménagements paysagers, 15 ans d’expérience; 20 %. Chef d’équipe; BP Aménagements paysagers, 12 ans d’expérience; 100 %. Jardiniers paysagistes (4); CAPA Jardinier paysagiste ou équivalent; 100 %. Saisonniers (2); Formés à la tonte et au débroussaillage; Avril à juin.

| Rôle sur le marché | Nom et profil | Temps sur le marché |
| --- | --- | --- |
| [interlocuteur unique] | [nom, qualification, expérience] | [%] |
| [encadrant terrain] | [nom, qualification, expérience] | [%] |
| [équipe] | [effectif et qualifications] | [%] |

- Remplacement en cas d’absence : [organisation et délai]

- Renforts en période de pointe : [effectif et période]

# 3. Moyens matériels

CONSIGNE – À SUPPRIMER AVANT LE DÉPÔT Ce que l’acheteur évalue : Du matériel adapté aux sites et aux exigences du CCTP, disponible pendant toute la durée du marché. - Listez le matériel affecté au marché, pas tout votre parc. - Reliez chaque équipement à une contrainte : bruit, sécurité, environnement, accès. - Indiquez comment vous gérez une panne. À éviter : Une liste de marques sans quantité ni usage.

EXEMPLE RÉDIGÉ – À SUPPRIMER Le matériel ci-dessous est affecté au marché. Le matériel électrique est réservé aux abords des écoles et au cimetière, pour limiter le bruit et les émissions. En cas de panne, un contrat de location garantit un remplacement sous 24 heures. Matériel; Quantité; Usage sur le marché. Tondeuse autoportée à coupe mulching; 2; Parcs et grandes pelouses. Tondeuse et débroussailleuse électriques; 2 + 2; Abords d’écoles, cimetière. Broyeur de végétaux; 1; Paillage sur place des tailles. Fourgons bennes; 2; Transport des équipes et des déchets verts. Tablettes de suivi; 2; Comptes rendus photographiés et géolocalisés.

| Matériel | Quantité | Usage sur le marché |
| --- | --- | --- |
| [matériel] | [nombre] | [site ou contrainte concernée] |
| [matériel] | [nombre] | [site ou contrainte concernée] |
| [outil de suivi] | [nombre] | [comptes rendus, traçabilité] |

- En cas de panne : [solution et délai]

# 4. Méthodologie d’exécution

CONSIGNE – À SUPPRIMER AVANT LE DÉPÔT Ce que l’acheteur évalue : Souvent la partie la plus notée : l’acheteur veut voir comment une prestation se déroule concrètement, du démarrage aux comptes rendus. - Décrivez des étapes, des délais et des documents remis, pas des intentions. - Traitez chaque type de prestation du CCTP et le cas des demandes urgentes. - Illustrez avec une fiche d’intervention ou un compte rendu en annexe. À éviter : « Nous mettons tout en œuvre pour… » sans dire comment ; Une méthode générique qui ne cite aucun site ni aucune contrainte du marché.

## 4.1 Démarrage du marché

EXEMPLE RÉDIGÉ – À SUPPRIMER Réunion de lancement dans les 7 jours suivant la notification. Visite contradictoire des 46 sites dans les 15 jours, avec un état des lieux photographié. Plan de gestion différenciée remis à la commune 30 jours après la notification.

[réunion de lancement, visite des sites, documents remis et délais]

## 4.2 Déroulement d’une prestation

EXEMPLE RÉDIGÉ – À SUPPRIMER - Réception du bon de commande et accusé de réception le jour même - Planification sous 48 heures, en respectant les créneaux scolaires - Intervention de l’équipe dédiée, avec autocontrôle photographié - Compte rendu transmis sous 24 heures sur la plateforme de la commune

[étapes, de la commande à la réception, avec délais et documents]

## 4.3 Demandes urgentes

EXEMPLE RÉDIGÉ – À SUPPRIMER Arbre ou branche menaçant la sécurité : mise en sécurité sous 4 heures, 7 jours sur 7, grâce à une astreinte téléphonique de novembre à mars. Les autres demandes non programmées sont traitées sous 48 heures.

[délais chiffrés par type de demande, astreinte, circuit d’alerte]

## 4.4 Suivi et comptes rendus

EXEMPLE RÉDIGÉ – À SUPPRIMER Un compte rendu mensuel présente les prestations réalisées, les écarts et les actions prévues. Une réunion trimestrielle fait le point sur trois indicateurs : taux de réalisation du planning, respect des délais d’intervention, nombre de réclamations.

[fréquence et contenu des comptes rendus, réunions, indicateurs]

# 5. Planning

CONSIGNE – À SUPPRIMER AVANT LE DÉPÔT Ce que l’acheteur évalue : Un calendrier réaliste, compatible avec les délais du CCTP, vos moyens et votre prix. - Présentez les étapes et leur période, ou un calendrier annuel pour un marché d’entretien. - Faites apparaître les jalons fixés par l’acheteur. À éviter : Un planning qui ne tient pas avec les effectifs annoncés.

EXEMPLE RÉDIGÉ – À SUPPRIMER Période; Prestations principales. Janvier – février; Taille des arbustes, élagage léger, entretien du matériel. Mars; Reprise des tontes, désherbage mécanique et thermique. Avril – juin; Tontes tous les 15 jours en niveau soigné, renfort saisonnier. Juillet – août; Arrosage des plantations récentes, tontes espacées. Septembre – octobre; Cimetière prêt pour la Toussaint, ramassage des feuilles. Novembre – décembre; Plantations, ramassage des feuilles, astreinte tempêtes.

| Étape ou période | Prestations et livrables |
| --- | --- |
| [période] | [prestations, jalon de l’acheteur] |
| [période] | [prestations, jalon de l’acheteur] |
| [période] | [prestations, jalon de l’acheteur] |

# 6. Qualité, contrôle et gestion des risques

CONSIGNE – À SUPPRIMER AVANT LE DÉPÔT Ce que l’acheteur évalue : La façon dont vous vérifiez votre travail et réagissez quand il n’est pas conforme. - Décrivez vos autocontrôles et les contrôles faits avec l’acheteur. - Donnez un délai de reprise en cas de non-conformité. - Listez les risques propres au marché, avec prévention et réponse. À éviter : Des risques génériques qui pourraient concerner n’importe quel marché.

EXEMPLE RÉDIGÉ – À SUPPRIMER Le chef d’équipe remplit une grille de contrôle par site à chaque passage. Un contrôle contradictoire mensuel est proposé à la commune sur un échantillon de sites. Toute non-conformité constatée est reprise sous 48 heures. Risque; Prévention; Réponse. Pic de végétation au printemps; Renfort saisonnier planifié dès février; Priorité aux sites en niveau soigné. Panne d’un engin; Entretien préventif mensuel; Location sous 24 heures. Absence du chef d’équipe; Adjoint désigné et formé aux sites; Remplacement le jour même. Intempéries; Suivi météo hebdomadaire; Replanification sous 48 heures.

| Risque propre au marché | Prévention | Réponse |
| --- | --- | --- |
| [risque] | [mesure de prévention] | [réponse et délai] |
| [risque] | [mesure de prévention] | [réponse et délai] |

- Autocontrôles : [méthode et fréquence]

- Contrôles avec l’acheteur : [fréquence et format]

- Non-conformité : [délai de reprise, information de l’acheteur]

# 7. Sécurité et santé

CONSIGNE – À SUPPRIMER AVANT LE DÉPÔT Ce que l’acheteur évalue : La protection de vos équipes et du public, surtout sur les sites fréquentés. - Adaptez cette partie aux sites : public, enfants, circulation, travail en hauteur. - Citez les équipements, formations et autorisations utiles à ce marché. À éviter : Recopier le document unique de l’entreprise.

EXEMPLE RÉDIGÉ – À SUPPRIMER - Abords des écoles : aucune intervention mécanique pendant les entrées et sorties d’élèves, zone de travail balisée. - Le long des voies : signalisation temporaire et écrans de protection contre les projections lors du débroussaillage. - Équipements de protection fournis et contrôlés : protections auditives, lunettes, chaussures de sécurité, vêtements haute visibilité. - Autorisations de conduite et formations des agents vérifiées chaque année pour les engins utilisés.

- Mesures propres aux sites : [public, horaires, balisage]

- Équipements et formations : [EPI, habilitations, autorisations]

# 8. Démarche environnementale

CONSIGNE – À SUPPRIMER AVANT LE DÉPÔT Ce que l’acheteur évalue : Des engagements mesurables, liés aux exigences du dossier, que l’acheteur pourra vérifier. - Préférez trois engagements chiffrés à une liste de bonnes intentions. - Pour chacun, donnez un indicateur et le justificatif que vous fournirez. À éviter : « Nous sommes engagés pour l’environnement » sans engagement vérifiable.

EXEMPLE RÉDIGÉ – À SUPPRIMER Conformément au CCTP, aucun produit phytosanitaire de synthèse n’est utilisé : le désherbage est mécanique ou thermique. Nos engagements complémentaires sont suivis dans le compte rendu mensuel. Engagement; Indicateur; Justificatif. Tonte en mulching sur les pelouses compatibles; Part des surfaces tondues sans export; Relevé mensuel par site. Valorisation des déchets verts; 100 % des tonnages évacués; Bons de dépôt de la plateforme de compostage. Matériel électrique aux abords des écoles; 100 % des interventions; Planning et fiches d’intervention. Suivi des consommations; Litres de carburant par mois; Relevés de carte carburant.

| Engagement | Indicateur | Justificatif |
| --- | --- | --- |
| [engagement] | [valeur ou fréquence] | [document fourni] |
| [engagement] | [valeur ou fréquence] | [document fourni] |
| [engagement] | [valeur ou fréquence] | [document fourni] |

# 9. Références comparables

CONSIGNE – À SUPPRIMER AVANT LE DÉPÔT Ce que l’acheteur évalue : Selon le RC, en candidature ou dans la valeur technique : la preuve que vous avez déjà réussi un marché proche. - Choisissez trois références proches : type d’acheteur, taille, prestations, contraintes. - Pour chacune, dites ce qu’elle a en commun avec ce marché et joignez si possible une attestation de bonne exécution. À éviter : Une longue liste de clients sans lien avec le marché.

EXEMPLE RÉDIGÉ – À SUPPRIMER Acheteur; Objet; Montant et durée; Points communs. Commune de 18 000 habitants; Entretien de 30 ha, dont 7 écoles; 310 k€ HT, 2023-2026; Zéro phyto, abords d’écoles. Bailleur social; Espaces verts de 22 résidences; 140 k€ HT par an, depuis 2022; Sites occupés, gestion différenciée. Communauté de communes; Entretien de 15 parcs d’activités; 95 k€ HT par an, 2021-2024; Bons de commande, astreinte.

| Acheteur | Objet | Montant et durée | Points communs |
| --- | --- | --- | --- |
| [acheteur] | [objet et périmètre] | [montant, années] | [ce qui rapproche ce marché] |
| [acheteur] | [objet et périmètre] | [montant, années] | [ce qui rapproche ce marché] |
| [acheteur] | [objet et périmètre] | [montant, années] | [ce qui rapproche ce marché] |

# 10. Annexes

CONSIGNE – À SUPPRIMER AVANT LE DÉPÔT Ce que l’acheteur évalue : Les pièces qui prouvent vos engagements, faciles à retrouver. - Joignez seulement ce qui prouve un engagement du mémoire, et numérotez chaque annexe.

EXEMPLE RÉDIGÉ – À SUPPRIMER - Annexe 1 – CV du conducteur de travaux et du chef d’équipe - Annexe 2 – Organigramme de l’équipe dédiée - Annexe 3 – Fiche d’intervention type et exemple de compte rendu - Annexe 4 – Liste du matériel affecté - Annexe 5 – Attestation de la plateforme de compostage - Annexe 6 – Attestations de bonne exécution

- Annexe 1 – [document]

- Annexe 2 – [document]

- Annexe 3 – [document]

CHECKLIST – PAGE À SUPPRIMER AVANT LE DÉPÔT

# Avant de déposer

☐	Chaque sous-critère du RC a sa partie, dans le même ordre et avec le même intitulé.

☐	Les parties qui rapportent le plus de points sont les plus développées.

☐	Chaque exigence de la matrice a une réponse et, si possible, une preuve.

☐	Les engagements sont chiffrés : délais, effectifs, fréquences, indicateurs.

☐	Le planning, les moyens annoncés et le prix sont cohérents.

☐	Les noms, CV et références correspondent à l’équipe réellement affectée.

☐	Le nombre de pages, le format et le nom du fichier respectent le RC.

☐	Le nom de l’acheteur, l’objet et la référence sont exacts partout.

☐	Les consignes et les exemples de ce modèle ont été supprimés.

☐	Si le CCAP fait du mémoire une pièce contractuelle, chaque engagement est tenable pendant l’exécution.

Pour aller plus loin Guide, méthode et exemple en PDF : semagora.com/guides/memoire-technique DCE des marchés ouverts, cherchables par leur contenu : semagora.com/bibliotheque-dce